Приложение № 2

к приказу МБОУ «Онохойская СОШ №2»

от 03 февраля 2020 года №1/3

Комплекс мер (дорожная карта)

по созданию новых мест для реализации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ

в 2020-2021 учебный год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Дата | Результат | Ответственные |
| 1. | Утверждение должностного лица, ответственного за создание новых мест дополнительного образования | 17.01.2020г. | Приказ | Халтурина Е.М. |
| 2. | Разработка и утверждение медиаплана информационного сопровождения создания новых мест дополнительного образования детей | 17.01.2020г.далее ежегодно | Приказ | Халтурина Е.М. |
| 3. | Проведение информационной кампании о создании новых учебных мест дополнительного образования детей | 2020-2021 учебный год | Информация на классных часах и родительских собраниях | Тимофеева А.А.  |
| 4. | Формирование перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест дополнительного образования детей | 15.01.2020г.далее ежегодно | Перечень средств обучения, смета расходов на приобретение средств обучения | Тимофеева А.А.Анухова Н.В. |
| 5. | Разработка дополнительной общеразвивающей программ | до 30.08.2020г. | Решение педагогического Совета | Педагоги дополнительного образования |
| 6. | Организация записи обучающихся в творческое объединение через информационный портал «Навигатор» | до 30.08.2020г. | Загрузка программы | Педагоги дополнительного образования |
| 7. | Создание и оснащение новых мест, косметический ремонт помещения | до 28.08.2020г. | Подготовка кабинетов | Халтурина Е.М.Тимофеева А.А. |
| 8. | Обеспечение повышения квалификации педагогических работников на создаваемые новые места | до 28.08.2020г. | Свидетельств оо повышении квалифика­ции | Тихонова Т.В. |
| 9. | Обеспечение закупки, доставки, монтажа и налаживания оборудования и средств обучения | по мере поступле­ния | Товарные накладные, акты приёмки работ | Халтурина Е.М.Анухова Н.В. |
| 10 | Приказ на зачисление детей (комплектование групп). Приказ на утверждение расписания. | до 15.09.2020г. | Приказ | Халтурина Е.М. |
| 11. | Торжественное открытие новых мест дополнительного образования детей | сентябрь2020г. | Посещение ОУ | Тимофеева А.А. |
| 12. | Обеспечение обучения детей по дополнительным общеобразовательным программам на новых местах | 2020-2021 учебный год | Формы представле­ния результатов | Педагоги дополнительного образования |